## recensement des tâches
N° | Tâche | Durée jours | Tâches requises | Objectifs | Critères d'achèvement | Livrables
Etablissement du cahier des charges
1 | Analyse exploratoire des données avec datavisualisation | 1 |  | Compréhension global des données ainsi que leurs type | Toutes les données on pû être lu et compris | Documentation sur les données
2 | Etablissement du dictionnaire de données | 0.5 | 1 |  | Les données sont recensé dans undictionnaire de données | Fichier excel contenant le dictionnaire de données
3 | Modèle conceptuelle de données | 0.5 | 2 | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | Toutes entités sont crée ainsi que leurs relation avec les cardinalité et leur nom de colonne | Fichier Drawio et .png affichant le modèle
4 | Modèle logique de données | 0.5 | 3 | Modélisation de la structure de la base de donnée | Les dépendances sont fonctionnelles, définition des identifiant, formes normalisé | Fichier Drawio et .png affichant le modèle
5 | Modèle relationel | 0.25 | 4 | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | Première, deuxième et troisième forme normale avec établisement des clé primaire et clé étrangère | fichier .PDF contenant le modèle relationel
6 | Modèle physique | 0.5 | 5 | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | Possibilité d’implémenter des données | Code SQL de la base de données
7 | Programme de nettoyage et mise en forme des données | 1 |  | Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | Données formalisées et uniformisée | Code python
8 | Création et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | 1 | 7 | Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | Les dataframes sont mis en forme | Code python
9 | Intégration dans la base de donnée | 1 |  | intégration des données dans la base de données | Lecture des données avec requête SQL dans la base de données | Code python et SQL
10 | Création du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | 1 | 9 | Traiter le template pour générer le dashboard | Lecture du dashboard | code python et sql
11 | Création du template jinja2 | 1 | 10 | Création du template format HTML et CSS | Lecture de la page web dans le navigateur | code html, css et jinja2
12 | Création d'un template jinja2 pour le formulaire | 1 |  | Création d'un deuxième template avec un formulaire | Lecture de la page web dans le navigateur | code HTML et CSS
13 | Création du code python permettant de traiter les données saisies par l'utilisateur | 1 | 11 | Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | Possibilité de traiter les données saisies par l'utilisateur | application web
14 | Test de l'application | 1 | * | tester l'application pour déceler les potentiels bug | Etablir une liste de tout les problèmes | liste des problèmes
15 | Débugage | 1 | * | l'application ne comporte plus de bug | l'application est débuguée | application finie

## Planning général
Tache | Description | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR4 | JOUR 5 | JOUR6 | JOUR7 | JOUR 08 | JOUR 09 | JOUR 10 | JOUR 11 | JOUR 12 | JOUR 13
Sprint 1
Analyse exploratoire des données | bar: JOUR 1
Etablissement du dictionnaire de données | les données sont stockée dans un dictionaire de donnée | bar: JOUR 2
Modèle conceptuelle de données | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | bar: JOUR 2
Modèle logique de données | Modélisation de la structure de la base de donnée | bar: JOUR 3
Modèle relationel | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | bar: JOUR 3
Modèle physique | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | bar: JOUR4
Programme de nettoyage et mise en forme des données | Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | bar: JOUR 5
Création et mise en forme des dataframes pour l'insertion des données | Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | bar: JOUR6
Intégration dans la base de donnée | intégration des données dans la base de données | bar: JOUR7
Création du code python qui va traiter le template pour générer le dashboard | Traiter le template pour générer le dashboard | bar: JOUR 08
Création du template jinja2 | Création du template format HTML et CSS | bar: JOUR 09
Création d'un template jinja2 pour le formulaire | Création d'un deuxième template avec un formulaire | bar: JOUR 10
Création du code python permettant de traiter les données saisies par l'utilisateur | Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | bar: JOUR 11
Test de l'application | tester l'application pour déceler les potentiels bug | bar: JOUR 12
Correction de bugs | l'application ne comporte plus de bug | bar: JOUR 13

## avancement de pilotage
Avancement | 2020-09-29
Itération | Tâche | Etat | Estimation | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire | Moyenne avancement projet
Sprint 1 | les données sont stockée dans un dictionaire de donnée | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100% | ok | 75%
Sprint 1 | Définition des entité ainsi que leurs relation avec leur cardinalités | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Modélisation de la structure de la base de donnée | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Formaliser la struture de stockage des données, formaliser la manipulation des données | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Retranscrire le modèle logique en langage SQL | Terminé | 0.25 | 0.25 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Traiter les valeurs manquantes, format date num, symbole non désiré, accent. | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Créer des dataframes propres correspondant en tables de la base de données | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100% | ok
Sprint1 | intégration des données dans la base de données | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Traiter le template pour générer le dashboard | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Création du template format HTML et CSS | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100% | ok
Sprint 1 | Création d'un deuxième template avec un formulaire | Terminé | 1 | 0 | 1 | 0%
Sprint 1 | Récupérer les données saisies par l'utilisateur et les traiter | Terminé | 1 | 0 | 1 | 0%
Sprint 1 | tester l'application pour déceler les potentiels bug | Terminé | 1 | 0 | 1 | 0%
Sprint 1 | l'application ne comporte plus de bug | en cours | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | a finir